## Backlog
Produto BACKLOG - Elite Academy
Sprint | Atividades | Nível de prioridade | STATUS | STATUS
0 | Levantamento de requisitos - inicial | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO
| Protótipo - execução | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | EM EXECUÇÃO
| Criação Git hub | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | FAZER
| Planner - Criação e Alimentação | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO
| Logótipo - esquema de cores | SERIA BOM TER | CONCLUÍDO
1 | Levantamento de requisitos - Sprint 01 | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO
| Burndown - sprint 1 | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO
| Backlog - sprint 1 | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO
| Criação do conteúdo - Laboratório de Hardware (texto) | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO
| Criação do conteúdo - Lógica da Programação (texto) | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO
| Criação do conteúdo - Inglês (texto) | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO
| Configurações iniciais do site - Word press | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO
| Estratégia e estudo de ferramentas para criação de site ou continuar com html inicial | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO
| Criação do conteúdo - Laboratório de Hardware (video) | IMPORTANTE | CONCLUÍDO
| Criação do conteúdo - Lógica da Programação ( video) | IMPORTANTE | CONCLUÍDO
| Criação do conteúdo - Inglês (video) | IMPORTANTE | CONCLUÍDO
| Preparação ambiente para hospedagem local do Site | IMPORTANTE | CONCLUÍDO
| Banco de dados local | IMPORTANTE | CONCLUÍDO
| Reestruturação de levantamento de requisitos para plano de negócio | SERIA BOM TER | CONCLUÍDO
2 | Home - Interface WordPress | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Tela de Login - Criação site | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Carinho de compras - Criação site | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Cadastro de novo usúario - Criação site | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Recuperando senha - Criação site | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Criação do conteúdo - Português (texto) | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Criação do conteúdo - Matematica Discreta (texto) | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Criação do conteúdo - AOC (texto) | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Burndown - sprint 2 | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Backlog - sprint 2 | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Página do ADM - Criação site | IMPORTANTE | FAZER
| Criação do conteúdo - Português (video) | IMPORTANTE | FAZER
| Criação do conteúdo - Matematica Discreta (video) | IMPORTANTE | FAZER
| Criação do conteúdo - AOC (video) | IMPORTANTE | FAZER
| Relatório de vendas - Criação site | SERIA BOM TER | FAZER
| Catálogo de Cursos - Criação de site | SERIA BOM TER | FAZER
| Área do Aluno - Criação site | SERIA BOM TER | FAZER
3 | Saldo do Cliente - Criação do site | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Configurações necessárias do Administrador | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Burndown - sprint 3 | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Backlog - sprint 3 | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Plano / Regras de Negócio Final | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Sanar os blockpoints encontrado no projeto final | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Criação do conteúdo - Lógica da Programação (jogos) - Inglês | IMPORTANTE | FAZER
| Criação do conteúdo - Lógica da Programação (jogos)- AOC | IMPORTANTE | FAZER
| Criação do conteúdo - Lógica da Programação (jogos)- Laboratório de Hardware | IMPORTANTE | FAZER
| Criação do conteúdo - Lógica da Programação (jogos)- Português | IMPORTANTE | FAZER
| Criação do conteúdo - Lógica da Programação (jogos)-Matemática Discreta | IMPORTANTE | FAZER

## Backlog - %Status prioridade
Produto BACKLOG - Elite Academy
Sprint | Atividades | Nível de prioridade | STATUS = 42% | Responsavel | [7 empty] | STATUS
0 | Levantamento de requisitos - inicial | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Alunos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 42.42% | CONCLUÍDO | IMPRESCINDÍVEL | 3
| Protótipo - execução | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Ex_Rodrigo. | 3 | 3 | [5 empty] | EM EXECUÇÃO | IMPORTANTE | 2
| Diagramação | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 7
| Criação Git hub | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Ex_Rodrigo. | 3 | 3 | [5 empty] | FAZER | SERIA BOM TER | 1
| Planner - Criação e Alimentação | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Alunos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 3 | 3
| Logótipo - esquema de cores | SERIA BOM TER | CONCLUÍDO | Ex_Carla. | 1 | 1 | 13 | 13 | 13.13% | 13.13% | SPRINT 0
1 | Levantamento de requisitos - Sprint 01 | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Alunos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 3 | 3
| Criação do conteúdo - Laboratório de Hardware (texto) | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 4, 6 | 3 | 3
| Criação do conteúdo - Lógica da Programação (texto) | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 2, 7, 5 | 3 | 3
| Criação do conteúdo - Inglês (texto) | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 1, 3 | 3 | 3
| Configurações iniciais do site - Word press | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Alunos 1, 2 | 3 | 3
| Estratégia e estudo de ferramentas para criação de site ou continuar com html inicial | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Alunos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 3 | 3
| Criação do conteúdo - Laboratório de Hardware (video) | IMPORTANTE | CONCLUÍDO | Aluno 4, 6 | 2 | 2
| Criação do conteúdo - Lógica da Programação ( video) | IMPORTANTE | CONCLUÍDO | Aluno 2, 7, 5 | 2 | 2
| Criação do conteúdo - Inglês (video) | IMPORTANTE | CONCLUÍDO | Aluno 1, 3 | 2 | 2
| Preparação ambiente para hospedagem local do Site | IMPORTANTE | CONCLUÍDO | Alunos 1, 2 | 2 | 2
| Banco de dados local | IMPORTANTE | CONCLUÍDO | Alunos 1, 2 | 2 | 2
| Reestruturação de levantamento de requisitos para plano de negócio | SERIA BOM TER | CONCLUÍDO | Alunos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1 | 1 | 29 | 29 | 42.42% | 42.42% | SPRINT 1
2 | Home - Interface WordPress | IMPRESCINDÍVEL | FAZER | Aluno 1, 2, 6 | 3 | 0
| Configurações de Segurança - Criação do site | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | Aluno 1, 2, 6
| Tela de Login - Criação site | IMPRESCINDÍVEL | FAZER | Aluno 1, 2, 6 | 3 | 0
| Carinho de compras - Criação site | IMPRESCINDÍVEL | FAZER | Aluno 1, 2, 6 | 3 | 0
| Cadastro de novo usúario - Criação site | IMPRESCINDÍVEL | FAZER | Aluno 1, 2, 6 | 3 | 0
| Recuperando senha - Criação site | IMPRESCINDÍVEL | FAZER | Aluno 1, 2, 6 | 3 | 0
| Criação do conteúdo - Português (texto) | IMPRESCINDÍVEL | FAZER | Aluno 3 | 3 | 0
| Criação do conteúdo - Matematica Discreta (texto) | IMPRESCINDÍVEL | FAZER | Aluno 5 | 3 | 0
| Criação do conteúdo - AOC (texto) | IMPRESCINDÍVEL | FAZER | Aluno 4 | 3 | 0
| Estudo do plugin WooCommerce | IMPRESCINDÍVEL | FAZER | Aluno 1, 2, 6 | 2 | 0
| Página do ADM - Criação site | IMPORTANTE | FAZER | Aluno 1, 2, 6 | 2 | 0
| Criação do conteúdo - Português (video) | IMPORTANTE | FAZER | Aluno 7 | 2 | 0
| Criação do conteúdo - Matematica Discreta (video) | IMPORTANTE | FAZER | Aluno 1, 2, 6 | 2 | 0
| Criação do conteúdo - AOC (video) | IMPORTANTE | FAZER | Aluno 6 | 1 | 0
| Relatório de vendas - Criação site | SERIA BOM TER | FAZER | Aluno 1, 2, 6 | 1 | 0
| Catálogo de Cursos - Criação de site | SERIA BOM TER | FAZER | Aluno 1, 2, 6
| Reestruturação no plano de negocio | SERIA BOM TER | FAZER | Aluno 1, 4, 6
| Área do Aluno - Criação site | SERIA BOM TER | FAZER | Aluno 1, 2, 6 | 1 | 0 | 35 | 0 | 77.78% | 42.42% | SPRINT 2
3 | Saldo do Cliente - Criação do site | IMPRESCINDÍVEL | FAZER |  | 3 | 0
| Configurações necessárias do Administrador | IMPRESCINDÍVEL | FAZER |  | 3 | 0
| Plano / Regras de Negócio Final | IMPRESCINDÍVEL | FAZER |  | 3 | 0
| Sanar os blockpoints encontrado no projeto final | IMPRESCINDÍVEL | FAZER |  | 3 | 0
| Criação do conteúdo - Lógica da Programação (jogos) - Inglês | IMPORTANTE | FAZER |  | 2 | 0
| Criação do conteúdo - Lógica da Programação (jogos)- AOC | IMPORTANTE | FAZER |  | 2 | 0
| Criação do conteúdo - Lógica da Programação (jogos)- Laboratório de Hardware | IMPORTANTE | FAZER |  | 2 | 0
| Criação do conteúdo - Lógica da Programação (jogos)- Português | IMPORTANTE | FAZER |  | 2 | 0
| Criação do conteúdo - Lógica da Programação (jogos)-Matemática Discreta | IMPORTANTE | FAZER |  | 2 | 0 | 22 | 0 | 100% | 42.42% | SPRINT 3
[5 empty] | 99 | 42