## Burndown -Sprint 01
Data de início: | 2020-09-28
Data atual: | 2020-10-17
Duração (d): | 20
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2020-09-28 | 141 | 6 | 135
2 | 2020-09-29 | 133.5789 | 1 | 134
3 | 2020-09-30 | 126.1579 | 3.5 | 130.5
4 | 2020-10-01 | 118.7368 | 6 | 124.5
5 | 2020-10-02 | 111.3158 | 0 | 124.5
6 | 2020-10-03 | 103.8947 | 7 | 117.5
7 | 2020-10-04 | 96.4737 | 11 | 106.5 |  |  |  |  | Aluno 1 | ALINE CRISTINA PEREIRA TROFINO
8 | 2020-10-05 | 89.0526 | 5 | 101.5 |  |  |  |  | Aluno 2 | HARIEL THUMS RIGELLI
9 | 2020-10-06 | 81.6316 | 3.4 | 98.1 |  |  |  |  | Aluno 3 | JONATHAN GABRIEL DE ASSIS
10 | 2020-10-07 | 74.2105 | 6 | 92.1 |  |  |  |  | Aluno 4 | LAROY BERSOT RIBEIRO DO PRADO
11 | 2020-10-08 | 66.7895 | 5 | 87.1 |  |  |  |  | Aluno 5 | LUIZ FELIPE DE ALMEIDA CAMARGO
12 | 2020-10-09 | 59.3684 | 11 | 76.1 |  |  |  |  | Aluno 6 | RITA DE CASSIA FERREIRA
13 | 2020-10-10 | 51.9474 | 13 | 63.1 |  |  |  |  | Aluno 7 | RODRIGO ARTUR DA SILVA PEREIRA
14 | 2020-10-11 | 44.5263 | 8 | 55.1
15 | 2020-10-12 | 37.1053 | 6 | 49.1
16 | 2020-10-13 | 29.6842 | 4.5 | 44.6
17 | 2020-10-14 | 22.2632 | 6 | 38.6
18 | 2020-10-15 | 14.8421 | 11 | 27.6
19 | 2020-10-16 | 7.4211 | 8 | 19.6
20 | 2020-10-17 | 1.2434e-14 | 21 | -1.4
TAREFAS - Sprint 01
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Levantamento de requisitos - Sprint 01 |  |  |  |  | 2020-09-28 | Aluno 1 | 2 | 2020-10-28
Criação do conteúdo - Lógica da Programação (texto, video) |  |  |  |  | 2010-09-28 | Aluno 2, 7, 5 | 21 | 2020-10-04
Criação do conteúdo - Laboratorio de Hardware (texto/ video) |  |  |  |  | 2010-09-29 | Aluno 4, 6 | 21 | 2020-10-11
Criação do conteúdo - Inglês (texto/video) |  |  |  |  | 2020-10-01 | Aluno 1, 3 | 21 | 2020-10-10
GitHub - Criação e estudo da ferramenta (nova reestruturação) |  |  |  |  | 2020-10-08 | Aluno 2 | 21 | 2020-10-17
Burndown e Backlog |  |  |  |  | 2020-10-13 | Alunos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 8 | 2020-10-16
Preparação ambiente para hospedagem local do Site |  |  |  |  | 2020-10-09 | Alunos 1, 2 | 13 | 2020-10-11
Banco de dados local |  |  |  |  | 2020-10-11 | Alunos 1, 2 | 8 | 2020-10-13
Configurações iniciais do site |  |  |  |  | 2020-10-13 | Alunos 1, 2 | 8 | 2020-10-16
Integração novos colaboradores na equipe / reestruturação equipe |  |  |  |  | 2010-10-09 | Alunos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2 | 2010-10-10
Estratégia e estudo de ferramentas para criação de site ou continuar com html inicial |  |  |  |  | 2020-10-07 | Alunos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 13 | 2020-10-09
Reestruturação de levantamento de requisitos para plano de negócio |  |  |  |  | 2020-09-30 | Alunos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 3 | 2020-09-30
Comentários: Durante este Sprint 01 tivemos o desligamento de dois integrantes do grupo, sendo uma perdas muito significativa, o que justifica alguns pontos queestionavéis no gráfico.
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1