## Sheet1
Data de início: | 2020-10-19
Data atual: | 2020-11-08
Duração (d): | 23
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2020-10-19 | 126 | 1 | 125
2 | 2020-10-20 | 120.2727 | 5 | 120
3 | 2020-10-21 | 114.5455 | 3 | 117
4 | 2020-10-22 | 108.8182 | 0 | 117
5 | 2020-10-23 | 103.0909 | 0 | 117
6 | 2020-10-24 | 97.3636 | 0 | 117
7 | 2020-10-25 | 91.6364 | 0 | 117
8 | 2020-10-26 | 85.9091 | 0 | 117
9 | 2020-10-27 | 80.1818 | 0 | 117
10 | 2020-10-28 | 74.4545 | 0 | 117
11 | 2020-10-29 | 68.7273 | 0 | 117
12 | 2020-10-30 | 63 | 0 | 117
13 | 2020-10-31 | 57.2727 | 0 | 117
14 | 2020-11-01 | 51.5455 | 0 | 117
15 | 2020-11-02 | 45.8182 | 0 | 117
16 | 2020-11-03 | 40.0909 | 0 | 117
17 | 2020-11-04 | 34.3636 | 0 | 117
18 | 2020-11-05 | 28.6364 | 0 | 117
19 | 2020-11-06 | 22.9091 | 0 | 117
20 | 2020-11-07 | 17.1818 | 0 | 117
21 | 2020-11-08 | 11.4545 | 0 | 117
TAREFAS
Descrição |  |  |  |  | Responsavel | Data de início | Previsão (h) | Data de término | Aluno 1 | ALINE CRISTINA PEREIRA TROFINO
Home - Interface WordPress |  |  |  |  | Aluno 1, 2, 6 | 2020-10-22 | 13 |  | Aluno 2 | HARIEL THUMS RIGELLI
Tela de Login - Criação do site |  |  |  |  | Aluno 1, 2, 6 | 2020-10-23 | 6 |  | Aluno 3 | JONATHAN GABRIEL DE ASSIS
Carinho de compras - Criação do site |  |  |  |  | Aluno 1, 2, 6 | 2020-10-24 | 8 | ** | Aluno 4 | LAROY BERSOT RIBEIRO DO PRADO
Cadastro de compras - Criação do site |  |  |  |  | Aluno 1, 2, 6 | 2020-10-25 | 5 | ** | Aluno 5 | LUIZ FELIPE DE ALMEIDA CAMARGO
Cadastro de novo usuário - Criação do site |  |  |  |  | Aluno 1, 2, 6 | 2020-10-26 | 5 |  | Aluno 6 | RITA DE CASSIA FERREIRA
Recuperando senha - Criação do site |  |  |  |  | Aluno 1, 2, 6 | 2020-10-27 | 5 |  | Aluno 7 | RODRIGO ARTUR DA SILVA PEREIRA
Criação do conteúdo - Portugues - texto |  |  |  |  | Aluno 3 | 2020-10-25 | 5
Criação do conteúdo - Matematica - texto |  |  |  |  | Aluno 5 | 2020-10-26 | 8
Criação do conteúdo - AOC - texto |  |  |  |  | Aluno 4 | 2020-10-21 | 5
Burndown - sprint 2 |  |  |  |  | Alunos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2020-10-19 | 6
Backlog - Sprint 2 |  |  |  |  | Alunos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2020-10-19 | 6
Levantamento de requisitos sprint 2 |  |  |  |  | Alunos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2020-10-19 | 4 | 2020-10-20
Estudo do plugin WooCommerce |  |  |  |  | Aluno 1, 2, 6 | 2020-11-03
Configurações de Segurança | [5 empty] | 2020-10-19 | 1 | 2020-10-20
Página do ADM - Criação do site |  |  |  |  | Aluno 1, 2, 6 | 2020-10-29 | 5
Criação do conteúdo - Portugues - video |  |  |  |  | Aluno 7 | 2020-10-25 | 5
Criação do conteúdo - Matematica - video |  |  |  |  | Aluno 1 | 2020-10-24 | 5
Criação do conteúdo - AOC - video |  |  |  |  | Aluno 6 | 2020-10-21 | 5
Relatório de vendas - Criação do site |  |  |  |  | Aluno 1, 2, 6 | 2020-10-30 | 8 | **
Catálogo de cursos - Criação do site |  |  |  |  | Aluno 1, 2, 6 | 2020-10-31 | 8
Área do Aluno - Criação do site |  |  |  |  | Aluno 1, 2, 6 | 2020-11-01 | 8
Reestruturação no plano de negocio (valores) |  |  |  |  | Aluno 1, 4, 6 | 2020-10-04 | 5
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1